## Slide 1
MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ Sivil Toplum Diyaloğu - AB-Türk Odalar Forumu-II: AB-TÜRKİYE ODALARI ORTAKLIK HİBE PROGRAMI
“Uluslararası Ticaret Hacminin Geliştirilmesi” Projesi

## Slide 2: Bir bakışta projemiz;
Sahibi; Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası
Proje ortağı; Voka Ticaret ve Sanayi Odası
Bütçe; 127.731,33 Euro
Süre; 12 Ay
Bu ay projemizin 7. ayı

## Slide 3: Gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları
1 - Hazırlık Faaliyetleri:
Projenin ilk faaliyeti “Proje Takımını Oluşturmak” olmuştur. Proje takımı faaliyetlerin uygun bir şekilde yerine getirilmesi için, Proje Koordinatörü, Proje Asistanı, Yurtdışındaki Yönetici, Muhasebeci, Dış Ticaret Uzmanı’ndan oluşmaktadır.
Proje Ofisi kurulmuştur. Proje ofisi olarak Çaycuma TSO’nun hizmet binasında bir ofis bu amaçla düzenlenmiştir. Burası aynı zamanda Dış Ticaret Danışmanlık Merkezi için de kullanılacaktır. Ayrıca projeden sonra da bu ofis kullanılacaktır.

## Slide 4: Gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları;
2 - Tanıtım ve Görsel Faaliyetler:
Başlangıç Toplantısı; 17 Ocak 2013’te projenin açılış toplantısı yapılmıştır. Çaycuma’da Belçikalı Ortağımızın ve Zonguldak Valisi, Çaycuma Kaymakamı, Bölge Belediye Başkanları ve çok sayıda firma temsilcisinden oluşan davetlinin katıldığı bu toplantı ile projenin duyurusu ve tanıtımını hızlandırmıştır. Ayrıca, bu toplantı sonrasında çıkan gazete haberleri de KOBİ’lerin ilgisini de projedeki faaliyetlere çekmiştir.

## Slide 5: Gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları;
Afiş çalışmaları yapılmıştır; öncelikle, iki adet afiş asılmıştır. Bu afişlerde Türkiye Cumhuriyeti, AB, MHİB, Avrupa Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği, Çaycuma TSO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin logoları vardır. Ayrıca Proje Ofisinde Türk ve AB bayrağı bulunmaktadır.
İçinde kalem, defter ve takvim bulunan 200 set hazırlanmıştır. Bunlar atölyelerde, seminer ve kapanış toplantılarında dağıtılacaktır.

## Slide 6: Gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları;
1200 Türkçe broşür, 3000 İngilizce broşür Çaycuma’daki ve Antwerp’deki KOBİ’lere dağıtılmak üzere bastırılmıştır.
Projenin açılış toplantısının ardından, diğer çalışma ve toplantıları ile ilgili haberler hazırlanıp ulusal ve uluslararası basına dağıtılmaktadır.
Ayrıca bir Proje Bülteni 2 ayda bir çıkarılmakta ve Çaycumalı firmalara ulaştırılmaktadır. Böylece proje ve gelişmeleri hakkında Çaycuma TSO üyeleri haberdar edilmektedir.

## Slide 7: Gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları;
Gözlem Gezisi;
24-30 Haziran tarihleri arasında Çaycuma TSO’dan teknik grup 6 gün sürecek bir gözlem gezisine katılmışlardır. 4 kişilik bir teknik grup ve Proje Koordinatörü Antwerp-Waasland’a giderek VOKA TSO’nun 25 üyesini ziyaret etmiştir.

## Slide 8: Karşılaşılan güçlükler;
Türk Firmaların uluslararası ticaretle ilgili bilgi ve cesaret eksikliği ve Çaycumalı Firmaların dış ticaret ile ilgili tecrübesizlikleri mevcuttur. Ayrıca Siyasi gelişmeler nedeniyle Uluslararası ticaret alanındaki bazı belirsizlikler Firmaların özellikle Finansal sorunlar yaşamalarına ve şikayetlere sebep olmaktadır
Çaycuma’nın yeterince tanınmaması, yabancı yatırımcıların Çaycuma’ya yatırım yapma kararı almasını kolaylaştırıcı çabalar gerektirmektedir.

## Slide 9: Gerçekleştirilecek faaliyetler;
Güncellenmiş “AB İle İş Yapma Rehberi” ve seminer:
2011 yılında Antwerp - Waasland TSO tarafından hazırlanmış “ AB ile İş Yapma Rehberi” uzmanları tarafından güncellenecektir. Bu belge güncellendikten sonra, AB İle İş Yapma Rehberi Türkçe ’ye çevirecektir . Çevirinin arkasından Anwerp-Waasland TSO’dan bir uzman Çaycuma TSO’ya gelip bu konuda 2 gün sürecek bir seminer verecektir.

## Slide 10: Gerçekleştirilecek faaliyetler;
Yeni gerçekleştirilen Antwerb gözlem ziyaretinde elde edilen bilginin aktarımını hedefleyen bir seminer düzenlenecektir. Çaycuma TSO’nun üyeleri temsilci bu seminere katılacaktır.
Ayrıca, ofisiyle ve personeli de hizmete açılmış olan “Dış Ticaret Ofisi”nin detayları anlatılacak ve Çaycuma TSO’nun bu yeni biriminden üyelerin yararlanması teşvik edilecektir.

## Slide 11: Gerçekleştirilecek faaliyetler;
Kurumsal bir internet platformu oluşturulacaktır. Bu faaliyet ile katılımcı TSO’lar arasında devamlılığı olan bir ticaret ilişkisi oluşturacaktır.
Her iki TSO üyelerinin iş alanları ve iletişim bilgileri bu platformda yer alacaktır. Üyeler çevrimiçi olarak bu platform üzerinden birbirleriyle iletişime geçebileceklerdir. Ayrıca, duyurularını da bu platform üzerinden paylaşabilecekler.

## Slide 12: Gerçekleştirilecek faaliyetler;
Çaycuma’da, Çaycuma TSO’dan yetkili kişiler, yerel katılımcılar ve Antwerp-Waasland TSO’dan 3 uzmanın katılacağı 3 farklı konuyu kapsayacak 3 günlük atölyeler düzenlenecektir.
Bu faaliyetin hazırlanmasının projenin 10. Ayında olacağı ve uygulanmasının ise 11. Ayda olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapanış faaliyetinden önceki son faaliyet olacaktır.

## Slide 13: Gerçekleştirilecek faaliyetler;
Projenin son ayında Merkezi Finans ve İhale Birimine verilmek üzere son raporun hazırlıklarına başlanacaktır. Final raporu projenin sonunda tamamlanacaktır.
Kapanış toplantısı; Projenin son ayında bir kapanış toplantısı düzenlenecektir. Kapanış faaliyeti proje takımındaki yetkililerin konuşmalıyla başlayacak ve proje boyunca neler yapıldığı hakkında olacaktır. CD’ler katılımcılara toplantı sırasında dağıtılacaktır. Toplantıdan sonra mini kokteyl verilecektir.

## Slide 14: Potansiyel riskler, problemler;
Firmaların ihracat ya da ithalat yapmaya cesaret edememesi önemli bir problemdir. Bu noktada KOBİ’lerden katılım beklenen düzeyde olmazsa ve katılımı sağlanan KOBİ’lerin ihracat tecrübesi yaşamaması, ihracatın artmaması gibi durumlar da proje için risktir. O yüzden firmaların istekliliği ve mutlaka bir ihracat bağlantısı gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.

## Slide 15: Potansiyel riskler, problemler;
Atölye çalışmalarının gerçekleştirilmesi ile ilgili erteleme vb. durumlar katılımcılara iletilecek, gezilerin mümkün olan en yüksek verimlilikte gerçekleşmesi sağlanacaktır. Gezilerle ilgili iptal durumunun söz konusu olmadığından; zaruri nedenlerle gezilerin ertelenmesi halinde de tüm katılımcıları mevcudiyeti sağlanmalıdır. Aksi takdirde gezilerle ilgili amaca ulaşılamamış olacaktır.

## Slide 16: Potansiyel riskler, problemler;
Projenin atölye gibi çalışmalarında ilgili KOBİ’lerin katılımı sağlanamazsa (ihracatla ilgisi olmayan, bu konuda bir faaliyet planı olmayan işletmelerin de katılması durumunda) firmaların projeye bir katkısı olmayacaktır.
Projemizde Çaycuma ile Antwerp arasındaki ticari ilişkinin arttırılması hedeflenmiştir. Gözlemleme gezileri ve internet platformu ile her iki TSO’nun üye KOBİ’leri birbirleriyle iletişim halinde olacaklar ve böylece uluslararası ticaret hacimlerini arttıracaklardır.

## Slide 17: Potansiyel riskler, problemler;
Her iki ortağın da çabalarıyla KOBİ’lerin Türkiye ve Belçika’da ticaret fuarları ve sergileri gibi ticaret etkinliklerine katılımı sağlanacaktır. KOBİ’lerin bu konudaki duyuruları zamanında alması sağlanacak, katılımları ile ilgili gerekli kolaylıklara ulaşımları için çalışmaları ve katılım organizasyonları gerçekleştirilecektir.